## Resumen
Respuestas a incidencias MantisBT — P20261012 SATRA
Export MantisBT del 2026-09-27 · 138 incidencias · revisadas y respondidas el 2026-09-28
138 | 117 | 3 | 15 | 3
Total incidencias | Corregidas | Ya resueltas antes | Nota de proceso | No reproducibles
Historias de Usuario: 22 incidencias · Casos de Prueba: 116 incidencias
Leyenda de estados
Corregido | Se aplicó un cambio concreto en la versión vigente del Excel (HU v2.1 / CP v2.0).
Ya resuelto en corrección anterior | El defecto ya no existe desde la corrección del 2026-09-24; el auditor revisó una copia previa.
Nota de proceso (no aplica al documento) | Pide evidencia de ejecución (capturas/logs) — es una práctica de QA, no un campo del documento.
No reproducible en la versión actual | Se revisó el archivo vigente y el defecto descrito no está presente.

## Respuestas
ID Mantis | Tipo | Referencia | Incidencia reportada | Estado | Respuesta a publicar en MantisBT
23495 | HU | HU001 | HU0001 - Criterio HU0001-1 incluye una condición abierta sobre la confirmación del correo | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0001-1): el criterio ya no deja las dos ramas sin resolver — se aclara que el comportamiento se adapta automáticamente a si la confirmación de correo está activada o no en el proyecto de Supabase (comportamiento real, verificado en el código: useAuth.ts), sin requerir cambios de código en ningún caso.
23496 | HU | HU002 | HU0002 - Criterio HU0002-1 presenta inconsistencia entre los roles definidos y los roles considerados en el resultado esperado | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0002-1): se define el rol "Superadmin" (antes usado en el resultado esperado sin haber sido introducido en ninguna historia) — se aclara que tiene los mismos permisos que un Administrador del Sistema, sin restricción de alcance por colegio.
23497 | HU | HU004 | HU0004 - Criterio HU0004-2 no especifica el comportamiento esperado para los mensajes de error de Supabase | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0004-2): se aclara que el texto exacto depende de la respuesta real de Supabase en el momento de la prueba (ej. límite de envíos alcanzado, error de red), y que mostrarlo sin traducir es una decisión de diseño intencional, no una omisión.
23498 | HU | HU005 | HU0005 - Criterio HU0005-1 no define de forma concreta el requisito mínimo de complejidad de la contraseña | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0005-1): se especifica el mínimo real de Supabase vigente (6 caracteres), confirmado contra el código (useAuth.ts), en vez de dejarlo indefinido.
23499 | HU | HU006 | HU0006 - Criterio HU0006-1 no delimita claramente el alcance de la consulta de las acciones de auditoría | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0006-1): se aclara, confirmado contra el código (useAdmin.ts: limit(50) se aplica antes del filtro), que la búsqueda y el filtro de fechas operan únicamente sobre las 50 acciones más recientes ya cargadas, sin alcanzar acciones más antiguas.
21774 | HU | HU008 | HU008 - Funcionalidad declara cambio de correo y contraseña pero se omiten en los criterios de aceptación | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0008-3): el cambio de correo y contraseña (que sí existe en el código, useProfile.ts) se incorporó al escenario 3 (Datos guardados) en vez de quedar prometido en la característica declarada sin un criterio que lo cubra.
21775 | HU | HU008 | HU008 - Rol de Administrador del Sistema asociado a la acción docente "materia que enseño" | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0008, característica declarada): se aclara que "materia que enseño" solo aplica a roles docentes/académicos (Director/Coordinador Académico), no al Administrador del Sistema.
21784 | HU | HU008 | HU008 - Falta de especificación del texto literal para mensajes de rechazo y éxito en perfil | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0008-2 y HU0008-3): se completan los textos literales exactos, confirmados contra el código (useProfile.ts): "El archivo debe ser una imagen." / "La imagen no puede pesar más de 3MB." para el rechazo, y "Perfil actualizado correctamente." para el éxito.
21787 | HU | HU009 | HU009 - Contradicción entre ejecución automática del análisis y evento de ejecución manual | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0009-3): se quitó el tecnicismo de arquitectura ("Servidor de análisis (FastAPI)") del contexto, y el evento ahora se describe como la misma acción de acceder al dashboard (que dispara el análisis automático), consistente con HU0009-1, en vez de sugerir un paso manual de "ejecutar".
21788 | HU | HU010 | HU010 - Criterio HU010-1 omite el formato de presentación y etiquetas textuales para niveles de riesgo | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0010-1): se especifica el formato de presentación, confirmado contra el código (riskClass en format.ts): etiqueta de texto en mayúsculas con un color fijo por nivel que no cambia según los demás niveles presentes.
21790 | HU | HU011 | HU011 - Contradicción entre notas mínimas del contexto y cantidad de áreas esperadas en HU011-1 | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0011-1): se aclaró que el sistema muestra "hasta" 3 áreas (o las disponibles, si son menos), confirmado contra el código (factoresRiesgoColegio(...).slice(0,3) en colegio.ts no falla con menos de 3) — no es un comportamiento indefinido, solo faltaba la palabra "hasta" en el criterio.
21791 | HU | HU011 | HU011 - Inclusión de comentarios técnicos de desarrollo en resultado de HU011-2 | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0011-2): se quitó la nota de desarrollo entre paréntesis sobre el tiempo de cálculo, que no corresponde a un criterio de aceptación funcional.
21802 | HU | HU012 | HU012 - Criterio HU012-2 indica mostrar KPIs en cero sin mensaje explicativo de estado vacío | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0012-2): se aclaró que los KPIs en cero son, por diseño, la única señal de que ningún alumno cumple el filtro activo (no es un estado ambiguo entre "sin alumnos" y "error de sincronización").
22780 | HU | HU013 | HU013 - Escenario HU013-2 agrupa carga transitoria con filtro vacío usando resultado condicional | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0013-2): se resolvió la disyunción entre "sin coincidencias" y "datos cargando" redactándola como una secuencia temporal (carga breve y transitoria, seguida del resultado final), no como dos resultados finales posibles con "o". El caso de prueba CP033 se ajustó en consecuencia para validar únicamente el resultado final.
22783 | HU | HU014 | HU014 - Justificación de diseño entre paréntesis en resultado de HU014-2 | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0014-2): se quitó la nota de diseño entre paréntesis del resultado esperado, que no corresponde a un criterio de aceptación funcional.
22784 | HU | HU014 | HU014 - Omisión de criterio para restablecimiento o limpieza de filtros aplicados | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0014-1): se incorporó el comportamiento de "limpiar filtros" al resultado esperado del escenario 1 (recalcula con la totalidad de alumnos del colegio), en vez de dejarlo sin ningún criterio que lo cubra.
20867 | HU | HU018 | HU0018 - No se define el texto de regla fija según nivel de riesgo | Ya resuelto en corrección anterior | Ya resuelto en la corrección del 2026-09-24: el criterio HU0018 ya enumera el texto completo de la regla fija por nivel de riesgo (BAJO/MEDIO/ALTO con o sin área específica) en la columna Resultado. Es posible que se haya revisado una copia previa a ese fix.
20868 | HU | HU019 | HU0019 - Escenario de registro bloqueado mezcla condiciones con comportamientos distintos | Ya resuelto en corrección anterior | Ya resuelto en su escenario 1 desde la corrección del 2026-09-24 (separación de responsabilidad con HU0018 sobre el texto de regla fija). En esta ronda se corrigió además el escenario 2 (HU0019-2), que mezclaba dos condiciones en un paso contradictorio (ver también CP045).
20869 | HU | HU021 | HU0021 - Alcance de visibilidad de anotaciones no coincide con la finalidad de la historia | Ya resuelto en corrección anterior | Ya resuelto en la corrección del 2026-09-24: el resultado esperado ya dice "visible para ese mismo equipo (cualquier Director o Coordinador de la misma IE, o superadmin), no para usuarios de otros colegios", en vez de "cualquier usuario autenticado". Es posible que se haya revisado una copia previa a ese fix.
21679 | HU | HU022 | HU022-2: MARCAR COMO COMPLETADO | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0022-2): el criterio ya no describe una falla silenciosa — se confirmó contra el código (useStudents.ts) que, si la actualización es rechazada, el sistema revierte el cambio visual en la casilla y muestra el aviso "Error al actualizar el hito."; el criterio se actualizó para reflejarlo.
21683 | HU | HU025 | HU025-1: REPORTE GENERADO | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0025-1): se quitó la mención entre paréntesis al reporte PDF individual (que corresponde a HU0027, un tema distinto) del resultado esperado; ahora describe únicamente la exportación CSV del historial de versiones del modelo.
23809 | HU | HU034 | HU0034: REDUNDANCIA EN ESCENARIOS | Corregido | Corregido en Historias de Usuario v2.1 (HU0034-2): el escenario se redefinió para dejar de repetir el escenario 1 — ahora cubre el caso real y distinto de un modelo sin fecha de actualización registrada (campo nulo/vacío), mostrando "Fecha no disponible". Se actualizó en consecuencia el caso de prueba CP076.
22335 | CP | CP000 | CP000: CASOS DE PRUEBA | No reproducible en la versión actual | No reproducible: se revisó el archivo vigente (P20261012_Casos de Prueba) y también una copia previa de mayo de 2026, y en ambos las pestañas ya usan el formato "CP001" de 3 dígitos, no "CP1". Es posible que se haya revisado una exportación o vista distinta (ej. PDF o Google Sheets) con un formato de columna diferente; no se identificó la inconsistencia en el archivo Excel actual.
23705 | CP | CP002 | CP002: CORREO DUPLICADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1) Autor ahora es un integrante del equipo (alternado Gabriel Torres/Dylan Tong), no un rol. (2) Trazabilidad reforzada a nivel general: LISTA CP ahora tiene una columna combinada "HU + Escenario". (3) Se agregó la columna Datos de Prueba con el correo concreto a usar. (4) Paso 1 reescrito detallando la acción de completar cada campo. (5) Paso 2 ahora cita el texto exacto del mensaje: 'Este correo ya tiene una cuenta registrada. Si es tuya, usa "Recuperar contraseña".'
23707 | CP | CP003 | CP003: DATOS INVÁLIDOS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor y trazabilidad resueltos igual que en CP002. (3) Datos de Prueba agregados con el correo/contraseña inválidos concretos y su corrección. (4) Paso 1 reescrito a una condición determinística única (contraseña sin mayúscula + correo de proveedor bloqueado) en vez de la disyunción 'o...o...'. (5) Resultado esperado ahora menciona explícitamente el aviso de proveedor de correo bloqueado junto con las reglas de contraseña que faltan.
23711 | CP | CP004 | CP004: ADMINISTRADOR SIN AUTORREGISTRO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Se documentó "N/A" explícito en Datos de Prueba (no aplica: solo se verifica un aviso, sin datos de entrada). (4) Precondición ahora especifica "Usuario navega de forma anónima desde el portal público, sin sesión iniciada".
23713 | CP | CP005 | CP005: LOGIN EXITOSO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con correo/contraseña concretos de una cuenta Director. (4) Paso 1 reescrito a acción directa del usuario; Paso 2 reescrito para que sea el probador quien verifica la pestaña mostrada, no una descripción del cálculo interno del sistema. (5) Resultado esperado ahora especifica qué pestaña corresponde a cada rol y que la sesión queda activa.
23716 | CP | CP006 | CP006: CREDENCIALES INVÁLIDAS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con correo válido + contraseña incorrecta concretos. (4) Paso 1 reescrito a un caso único y determinístico (contraseña incorrecta), sin la disyunción "correo o contraseña". (5) Precondición ahora especifica que el usuario está en el formulario de login (/login).
23720 | CP | CP007 | CP007: CUENTA DESACTIVADA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con correo/contraseña de una cuenta desactivada y su estado (activo=false). (4) Paso 1 reescrito a acción directa; Paso 2 reescrito para describir la verificación desde la perspectiva del probador, no como "campo activo del perfil" (detalle de base de datos). (5) Se aclaró que la autenticación momentánea de Supabase es real y transitoria; el sistema cierra la sesión de inmediato al detectarla.
23723 | CP | CP008 | CP008: CIERRE VOLUNTARIO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba: N/A explícito (acción de clic). (4) Paso 1 reescrito agregando la interacción previa de desplegar el menú de perfil. (5) Precondición ahora especifica sesión activa con token de autenticación vigente.
23727 | CP | CP009 | CP009: CIERRE POR INACTIVIDAD | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con el tiempo de inactividad exacto (30 minutos). (4) Paso 1 reescrito como instrucción operativa (dejar transcurrir 30 minutos sin acción) en vez de una condición pasiva. (5) Precondición ahora especifica el timeout configurado.
23738 | CP | CP010 | CP010: ENLACE ENVIADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con un correo registrado y uno no registrado, concretos. (4) Paso 1 completado con el verbo de acción principal ("Usuario ingresa el correo... y presiona Enviar enlace"). (5) Precondición ahora especifica la vista inicial (/forgot-password).
23741 | CP | CP011 | CP011: ERROR REAL DE SUPABASE | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con la respuesta simulada de Supabase (HTTP 429 'Email rate limit exceeded'). (4) Paso 1 completado con el verbo de acción principal. (5) Sobre mostrar el error técnico "tal cual": es una decisión de diseño ya documentada en HU0004-2 (transparencia de errores de servicio, sin traducir), no una omisión — se aclaró en HU0004 que el texto exacto depende de la respuesta real de Supabase en el momento de la prueba.
23744 | CP | CP012 | CP012: CREAR USUARIO NUEVO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con email/nombre/contraseña temporal/rol concretos. (4) Paso 1 completado con el verbo de acción ("Admin completa el formulario con..."). (5) Precondición ahora especifica la vista (/users/create).
23748 | CP | CP013 | CP013: DESACTIVAR O ACTIVAR USUARIO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con usuarios concretos dentro y fuera de alcance. (4) Paso 2 reescrito especificando la interacción concreta (intentar desactivar un usuario de otro colegio). (5) Precondición ahora especifica la vista (/users).
23753 | CP | CP014 | CP014: CAMBIAR ROL DE USUARIO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con usuario, rol actual y rol nuevo concretos. (4) Paso 1 reescrito detallando la interacción con el selector y el botón de guardado. (5) Precondición ahora especifica la vista (/users/{id}/edit).
23758 | CP | CP015 | CP015: DIRECTOR SIN ACCESO A CREAR USUARIOS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: (1)(2) Autor/trazabilidad resueltos. (3) Datos de Prueba con el rol y las rutas evaluadas. (4) Se agregó un segundo paso que valida el bloqueo por acceso directo a la URL /users/create (antes solo se validaba la ausencia del botón en la UI). (5) Precondición ahora especifica el contexto institucional (Director de un colegio).
20852 | CP | CP016 | CP016 - Autor y datos de prueba no se encuentran correctamente definidos | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: Autor resuelto (alternancia Gabriel Torres/Dylan Tong). Se agregaron Datos de Prueba concretos: búsqueda por correo ("coordinador.demo@colegio.edu.pe") y rango de fechas (últimos 7 días); el resultado esperado ahora aclara que el filtro aplica solo sobre las 50 acciones ya cargadas.
20853 | CP | CP017 | CP017 - No se valida el bloqueo de auditoría a nivel de base de datos | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó un segundo paso que valida específicamente el bloqueo a nivel de base de datos (petición REST directa a la tabla audit_log, rechazada por RLS), además de la validación de UI que ya existía. Autor resuelto.
20854 | CP | CP018 | CP018 - Autor y datos de prueba no están correctamente definidos | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: Autor resuelto. Se agregaron Datos de Prueba concretos: cuenta objetivo del mismo colegio y el cambio de rol a aplicar (Coordinador → Director).
20855 | CP | CP019 | CP019 - No se define cómo ejecutar la validación de bloqueo RLS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: Paso 2 reescrito especificando el mecanismo exacto para forzar el cambio (petición REST directa a Supabase con el token del Director, ej. PATCH sobre profiles). Datos de Prueba agregados con la cuenta objetivo fuera de alcance y el cambio intentado.
20856 | CP | CP020 | CP020 - Límite de tamaño de imagen no coincide con HU0008-1 | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: la precondición decía "menos de 3MB", ahora dice "de hasta 3MB", alineada con HU0008-1. Autor resuelto.
20857 | CP | CP021 | CP021 - Autor y datos de prueba no están correctamente definidos | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: Autor resuelto. Se agregaron Datos de Prueba con los dos archivos concretos a probar (uno que no es imagen, otro que excede 3MB).
20858 | CP | CP022 | CP022 - Autor y datos de prueba no están correctamente definidos | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: Autor resuelto. Se agregaron Datos de Prueba con valores concretos de nombre, apellidos y materia a editar.
20859 | CP | CP023 | CP023 - Autor y datos de prueba no están correctamente definidos | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: Autor resuelto. La precondición ahora referencia un colegio concreto con modelo propio entrenado (IE 831305, 349 alumnos).
20860 | CP | CP024 | CP024 - Autor y datos de prueba no están correctamente definidos | Corregido | Autor resuelto (la precondición con el colegio de prueba concreto ya se había corregido en la ronda anterior, 2026-09-24). En esta ronda se agregó además la columna Datos de Prueba.
20861 | CP | CP025 | CP025 - No se define cómo reproducir el error de conexión con el backend | Corregido | Autor resuelto (el mecanismo de reproducción del backend desconectado ya se había corregido en la ronda anterior, 2026-09-24, con el comando concreto). En esta ronda se agregó además la columna Datos de Prueba.
20862 | CP | CP026 | CP026 - Flujo no corresponde al escenario HU0010-1 | Corregido | Corregido: los pasos ya no incluyen el botón "Predecir alumnos en riesgo" ni el flujo de filtros manuales (eliminados en la ronda anterior, 2026-09-24) — el dashboard muestra los niveles ya calculados apenas se accede, como exige HU0010-1. Se agregó además la columna Datos de Prueba. Autor resuelto.
20863 | CP | CP027 | CP027 - No se identifica al autor del caso de prueba | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: Autor ahora contiene el nombre del integrante responsable en vez del rol "Coordinador Académico".
20864 | CP | CP028 | CP028 - Precondición y datos de prueba insuficientes para validar factores de riesgo | Corregido | La precondición ya especificaba un colegio concreto (IE 831305) desde la ronda anterior. En esta ronda se agregaron Datos de Prueba con notas concretas por área y el orden esperado, y se alineó la postcondición para hablar de "áreas con menor promedio" (como el criterio de aceptación de HU0011-1) en vez de "factores que elevan el riesgo". Autor resuelto.
20865 | CP | CP029 | CP029 - Autor y datos de prueba no están correctamente definidos | Corregido | Autor resuelto (la precondición con el alumno sin notas ya se había corregido en la ronda anterior). En esta ronda se agregó además la columna Datos de Prueba.
20866 | CP | CP030 | CP030 - No se definen datos concretos para validar los 5 KPIs | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el resultado esperado ahora enumera los 5 KPIs por nombre (Alumnos, En riesgo, Riesgo alto, Riesgo medio, Riesgo bajo) en vez de solo decir "5 KPIs", y se agregaron Datos de Prueba con un filtro concreto. Autor resuelto.
22785 | CP | CP031 | CP031 - Caso estructurado en un solo paso omitiendo datos de entrada y navegación | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: pasos desglosados en una secuencia clara (ingresar al dashboard, aplicar el filtro). Se agregó el dato de prueba concreto sugerido: "Grado: 5to de Secundaria, Sección Z (sin alumnos matriculados)". Autor resuelto.
22786 | CP | CP032 | CP032 - Paso 1 duplica la precondición y se omiten los datos de prueba de los alumnos del ranking | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el Paso 1 ya no repite la precondición como si fuera una acción — ahora describe la interacción real (revisar "Estudiantes más críticos"). Se agregó el dato de prueba con alumnos de ejemplo y sus probabilidades. Autor resuelto.
22787 | CP | CP033 | CP033 - Paso 1 agrupa dos condiciones opuestas con resultados condicionales ("según el caso | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el caso ya no mezcla las dos condiciones con "o" (datos aún cargando / filtro sin coincidencias) en un mismo resultado — CP033 ahora valida exclusivamente el filtro sin coincidencias, con un único resultado determinístico y su dato de prueba concreto (Grado 1ro, Sección D). El estado transitorio de carga se resolvió a nivel de HU013-2, redactándolo como secuencia (carga breve → resultado final) en vez de una disyunción. Autor resuelto.
22788 | CP | CP034 | CP034 - Paso 2 omite valores de entrada en Datos de Prueba para filtrar grado y sección | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: Paso 1 reescrito como una interacción real (abrir el dashboard) en vez de un estado pasivo. Se agregó el dato de prueba con el grado/sección exactos a elegir. Autor resuelto.
22790 | CP | CP035 | CP035 - Formulación sumaria en un paso y omisión de datos de prueba para provocar filtro vacío | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó el dato de prueba con la combinación exacta sugerida (Grado 1ro, Sección D). Autor resuelto.
22792 | CP | CP036 | CP036 - Ausencia de valores cuantitativos en datos de prueba para validar gráfico de donut | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregaron los valores cuantitativos esperados del donut (Riesgo Alto/Medio/Bajo con cantidades y porcentajes) en la columna Datos de Prueba.
22793 | CP | CP037 | CP037 - Caso monocelular sin datos de entrada para validar ausencia de gráfico | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó el dato de prueba con el grado/sección exactos que provocan la ausencia de datos para el gráfico.
22794 | CP | CP038 | CP038 - Omisión del estudiante de prueba en datos de entrada para verificar trayectoria | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó el alumno de prueba concreto a consultar (Miguel Torres, IE 831305) para validar la trayectoria.
22796 | CP | CP039 | CP039 - Formulación en un solo paso y omisión del alumno de prueba sin calificaciones | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó el alumno de prueba concreto sugerido (Lucía Benítez, ID EST-2090, sin notas cargadas).
22797 | CP | CP040 | CP040 - Pasos describen comportamientos del servidor en lugar de acciones ejecutables en interfaz | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: los pasos ya no describen la lógica interna del servidor — se reescribieron desde la perspectiva del usuario (Admin sube el Excel en la pantalla "Datos"; el sistema termina de reentrenar). Se agregaron Datos de Prueba con el archivo y los correos destino concretos.
22799 | CP | CP041 | CP041 - Formulación en un solo paso pasivo de backend y ausencia de archivo en datos de prueba | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el paso se reescribió desde la perspectiva del usuario (Admin sube el Excel en la pantalla "Datos"). Se agregó el nombre de archivo de prueba sugerido.
22800 | CP | CP042 | CP042 - Resultado del Paso 2 cita "el texto de regla fija correspondiente" sin documentar su redacción | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el Paso 2 ahora transcribe el texto literal exacto de la regla fija que debe quedar guardado ("Refuerzo en Matemática: práctica guiada..."), en vez de solo referirlo genéricamente. Se agregaron Datos de Prueba con el alumno y tipo de intervención.
22801 | CP | CP043 | CP043 - Caso monocelular que omite el contenido literal de la regla fija en el correo de alerta | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregaron los pasos de navegación previos (abrir la ficha del alumno) y el dato de prueba con el alumno y tipo de riesgo concretos; el texto exacto del correo queda cubierto por la regla fija ya documentada en HU0018.
22802 | CP | CP044 | CP044 - Columna Datos de Prueba vacía para registro exitoso de intervención | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregaron Datos de Prueba con el alumno, tipo de intervención y descripción concretos.
22804 | CP | CP045 | CP045 - Paso 2 ordena hacer clic en un botón que el Paso 1 declara deshabilitado | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se resolvió la contradicción entre pasos (el Paso 2 pedía clic en un botón que el Paso 1 declaraba deshabilitado) reformulando ambos pasos como dos momentos independientes: sin alumno seleccionado (botón deshabilitado) y con guardado ya en curso (botón deshabilitado y "Guardando..."), sin necesidad de crear un caso de prueba separado. El mismo criterio (HU0019-2) se corrigió igual.
22251 | CP | CP046 | CP046: NOTIFICACIÓN RECIBIDA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU020-1") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22252 | CP | CP046 | CP046: NOTIFICACIÓN RECIBIDA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP046 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Dylan Tong), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22253 | CP | CP046 | CP046: NOTIFICACIÓN RECIBIDA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP046, con valores concretos por paso: Alumno: cualquiera de IE 831305 (ej. Miguel Torres).
22255 | CP | CP046 | CP046: NOTIFICACIÓN RECIBIDA | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP046. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22256 | CP | CP047 | CP047: MARCAR COMO LEÍDA NO AFECTA A LOS DEMÁS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU020-2") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22257 | CP | CP047 | CP047: MARCAR COMO LEÍDA NO AFECTA A LOS DEMÁS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP047 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Gabriel Torres), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22258 | CP | CP047 | CP047: MARCAR COMO LEÍDA NO AFECTA A LOS DEMÁS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP047, con valores concretos por paso: (sin datos de entrada aplicables a este caso).
22259 | CP | CP047 | CP047: MARCAR COMO LEÍDA NO AFECTA A LOS DEMÁS | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP047. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22260 | CP | CP048 | CP048: ANOTACIÓN GUARDADA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU021-1") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22262 | CP | CP048 | CP048: ANOTACIÓN GUARDADA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP048 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Dylan Tong), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22263 | CP | CP048 | CP048: ANOTACIÓN GUARDADA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP048, con valores concretos por paso: Alumno: Miguel Torres; Texto: "Muestra mucho progreso en Comunicación esta semana".
22264 | CP | CP048 | CP048: ANOTACIÓN GUARDADA | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP048. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22265 | CP | CP049 | CP049: SIN ANOTACIONES PREVIAS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU021-2") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22266 | CP | CP049 | CP049: SIN ANOTACIONES PREVIAS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP049 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Gabriel Torres), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22268 | CP | CP049 | CP049: SIN ANOTACIONES PREVIAS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP049, con valores concretos por paso: Alumno sin ninguna anotación registrada aún (ej. recién matriculado).
22269 | CP | CP049 | CP049: SIN ANOTACIONES PREVIAS | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP049. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22270 | CP | CP050 | CP050: HITO AGREGADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU022-1") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22271 | CP | CP050 | CP050: HITO AGREGADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP050 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Dylan Tong), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22273 | CP | CP050 | CP050: HITO AGREGADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP050, con valores concretos por paso: Alumno: Miguel Torres; Texto del hito: "Reunión con la familia"; Fecha: 2026-10-15.
22275 | CP | CP050 | CP050: HITO AGREGADO | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP050. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22276 | CP | CP051 | CP051: MARCAR COMO COMPLETADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU022-2") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22278 | CP | CP051 | CP051: MARCAR COMO COMPLETADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP051 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Gabriel Torres), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22279 | CP | CP051 | CP051: MARCAR COMO COMPLETADO | Corregido | Aclarado: no hay contradicción real entre ambos documentos — CP051 valida la capa de interfaz (el botón queda deshabilitado para un Coordinador sobre un hito ajeno, confirmado en el código: disabled={!puedeEditar} en EstudianteView.tsx/ColegioEstudianteView.tsx), y el "no guarda el cambio" de HU0022-2 describe la capa de base de datos (RLS) como respaldo si ese control se saltara. HU0022-2 se corrigió para aclarar que, si RLS rechazara el cambio, el sistema revierte el estado visual y muestra "Error al actualizar el hito." (confirmado en el código: toast en useStudents.ts). Se agregaron además Datos de Prueba a CP051.
22280 | CP | CP051 | CP051: MARCAR COMO COMPLETADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP051, con valores concretos por paso: Hito de otro Coordinador sobre Miguel Torres; Hito de otro Coordinador (ajeno al que revisa).
22282 | CP | CP051 | CP051: MARCAR COMO COMPLETADO | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP051. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22283 | CP | CP052 | CP052: ENVÍO EXITOSO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU023-1") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22285 | CP | CP052 | CP052: ENVÍO EXITOSO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP052 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Dylan Tong), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22286 | CP | CP052 | CP052: ENVÍO EXITOSO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP052, con valores concretos por paso: (sin datos de entrada aplicables a este caso).
22287 | CP | CP052 | CP052: ENVÍO EXITOSO | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP052. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22288 | CP | CP053 | CP053: DIRECTOR APRUEBA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU023-2") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22289 | CP | CP053 | CP053: DIRECTOR APRUEBA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP053 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Gabriel Torres), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22290 | CP | CP053 | CP053: DIRECTOR APRUEBA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP053, con valores concretos por paso: (sin datos de entrada aplicables a este caso).
22292 | CP | CP053 | CP053: DIRECTOR APRUEBA | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP053. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22293 | CP | CP054 | CP054: DIRECTOR PIDE CAMBIOS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU023-3") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22294 | CP | CP054 | CP054: DIRECTOR PIDE CAMBIOS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP054 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Dylan Tong), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22296 | CP | CP054 | CP054: DIRECTOR PIDE CAMBIOS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP054, con valores concretos por paso: Comentario: "Falta definir una fecha más realista para el segundo hito".
22297 | CP | CP054 | CP054: DIRECTOR PIDE CAMBIOS | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP054. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22298 | CP | CP055 | CP055: SEGUIMIENTO DISPONIBLE | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU024-1") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22299 | CP | CP055 | CP055: SEGUIMIENTO DISPONIBLE | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP055 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Gabriel Torres), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22300 | CP | CP055 | CP055: SEGUIMIENTO DISPONIBLE | No reproducible en la versión actual | No reproducible en la versión vigente del archivo: la precondición de CP055 ya hace referencia al Coordinador y a la predicción anterior del alumno consultado, sin mención de Director ni de "plan en revisión" (es posible que el auditor revisara una copia distinta). En esta ronda se afinó la redacción ("Debe existir una predicción anterior sobre el alumno consultado") y se agregó el dato de prueba del periodo consultado.
22302 | CP | CP055 | CP055: SEGUIMIENTO DISPONIBLE | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP055, con valores concretos por paso: Periodo: Bimestre 3 - 2026.
22303 | CP | CP055 | CP055: SEGUIMIENTO DISPONIBLE | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP055. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22304 | CP | CP056 | CP056: SIN HISTORIAL | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU024-2") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22305 | CP | CP056 | CP056: SIN HISTORIAL | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP056 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Dylan Tong), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22306 | CP | CP056 | CP056: SIN HISTORIAL | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP056, con valores concretos por paso: Estudiante sin predicciones históricas registradas aún.
22307 | CP | CP056 | CP056: SIN HISTORIAL | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP056. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22309 | CP | CP057 | CP057: REPORTE GENERADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU025-1") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22310 | CP | CP057 | CP057: REPORTE GENERADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP057 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Gabriel Torres), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22311 | CP | CP057 | CP057: REPORTE GENERADO | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP057, con valores concretos por paso: Archivo: historial_reentrenamientos_IE831305.csv.
22312 | CP | CP057 | CP057: REPORTE GENERADO | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP057. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22313 | CP | CP058 | CP058: SIN DATOS HISTÓRICOS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU025-2") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22315 | CP | CP058 | CP058: SIN DATOS HISTÓRICOS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP058 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Dylan Tong), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22316 | CP | CP058 | CP058: SIN DATOS HISTÓRICOS | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP058, con valores concretos por paso: Estudiante o periodo sin historial de reentrenamientos previos.
22317 | CP | CP058 | CP058: SIN DATOS HISTÓRICOS | No reproducible en la versión actual | No reproducible en la versión vigente del archivo: CP058 ya tiene la sección "Postcondiciones" correctamente rotulada. Se agregó además la columna Datos de Prueba.
22318 | CP | CP058 | CP058: SIN DATOS HISTÓRICOS | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP058. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22319 | CP | CP059 | CP059: EXPORTACIÓN EXITOSA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU026-1") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22321 | CP | CP059 | CP059: EXPORTACIÓN EXITOSA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP059 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Gabriel Torres), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22322 | CP | CP059 | CP059: EXPORTACIÓN EXITOSA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP059, con valores concretos por paso: Filtro: Riesgo ALTO en IE 831305.
22323 | CP | CP059 | CP059: EXPORTACIÓN EXITOSA | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP059. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
22324 | CP | CP060 | CP060: EXPORTACIÓN CON LISTA VACÍA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "HU + Escenario" en la hoja LISTA CP, que ahora muestra la referencia combinada ("HU026-2") en vez de tener el ID de la historia y el número de escenario en columnas separadas.
22325 | CP | CP060 | CP060: EXPORTACIÓN CON LISTA VACÍA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el campo Autor de CP060 ahora contiene el nombre del integrante responsable del diseño del caso de prueba (Dylan Tong), en lugar del rol bajo prueba. Aplicado de forma consistente en las 78 pestañas del documento, alternando entre Gabriel Torres y Dylan Tong.
22326 | CP | CP060 | CP060: EXPORTACIÓN CON LISTA VACÍA | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se agregó la columna "Datos de Prueba" (antes inexistente en la plantilla) a CP060, con valores concretos por paso: Filtro: Grado sin alumnos en riesgo (lista vacía).
22327 | CP | CP060 | CP060: EXPORTACIÓN CON LISTA VACÍA | Nota de proceso (no aplica al documento) | No aplica un cambio en el documento de Casos de Prueba: adjuntar capturas de pantalla, logs o pasos de reproducción es responsabilidad de quien ejecuta la prueba al reportar un resultado fallido en MantisBT, no un campo de la plantilla del caso de prueba CP060. Se toma nota como práctica a reforzar en el equipo de QA al ejecutar las pruebas.
23506 | CP | CP061 | CP061: Reporte generado | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se reordenaron los pasos para que el botón "PDF" aparezca habilitado antes de seleccionarlo (Paso 1) y la generación ocurra recién al hacer clic (Paso 2), eliminando la inconsistencia de secuencia.
23507 | CP | CP064 | CP064: Error en fuente | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el resultado esperado ahora aclara explícitamente que el aviso genérico de "backend desconectado" no identifica cuál fuente específica (notas, conducta o colegios) fue la que falló — se mantiene el comportamiento real, solo se documenta con precisión.
23508 | CP | CP066 | CP066: Motivo reportado | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el resultado esperado ahora especifica el formato del motivo registrado (ej. "solo 3 alumno(s) detectado(s), mínimo 5") junto al nombre de la hoja/archivo correspondiente.
23509 | CP | CP068 | CP068: Archivo inválido | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el resultado esperado ahora especifica el mensaje/detalle mínimo del error (ej. "Formato no soportado: solo .xlsx o .xls" / "Archivo supera el límite de 20MB").
23510 | CP | CP069 | CP069: Advertencias visibles | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el resultado esperado ahora especifica el formato de cada elemento de la lista de advertencias (hoja/archivo + motivo exacto).
23511 | CP | CP072 | CP072: Datos insuficientes | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se especifica la cantidad mínima objetiva de alumnos (menos de 5) que determina "datos insuficientes", consistente con el umbral real usado en HU0029/CP065.
23512 | CP | CP074 | CP074: Modelo no disponible | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: el resultado esperado del Paso 3 y la postcondición ahora coinciden exactamente ("Sin modelo entrenado" en la pantalla de Ajustes de Modelo), eliminando la diferencia de redacción entre ambos.
23513 | CP | CP077 | CP077: Respaldo automático | Corregido | Corregido en Casos de Prueba v2.0: se reescribieron los pasos para que quede claro que el respaldo del modelo anterior se guarda antes de aplicar el reentrenamiento con los nuevos datos, no después.